## ผด.01
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
**********************************
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 4.3478 | 898000 | 4.8919
รวม | 4 | 4.3478 | 898000 | 4.8919 | สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว |  |  |  |  | กองคลัง
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 11 | 11.9565 | 2513000 | 13.69 | กองช่าง
รวม | 11 | 11.9565 | 2513000 | 13.6897 | กองการศึกษาฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ |  |  |  |  | กองสวัสดิการฯ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ
1.4 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 4.3478 | 45000 | 0.25
รวม | 4 | 4.3478 | 45000 | 0.25
10
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
**********************************
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.1 แผนงานบริหางานทั่วไป | 19 | 20.6522 | 734300 | 4.0002
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 1.087 | 20000 | 0.10895
1.3 แผนงานการศึกษา | 15 | 16.3043 | 4135328 | 22.5275 | สำนักปลัด
1.4 แผนงานสาธารณสุข | 9 | 9.7826 | 525200 | 2.8611 | กองคลัง
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 4.3478 | 25700 | 0.14 | กองช่าง
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 4.3478 | 1124500 | 6.1258 | กองการศึกษาฯ
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 5.4348 | 80000 | 0.43581 | กองสวัสดิการฯ
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10 | 10.8696 | 480000 | 2.6148 | กองสาธารณสุขฯ
1.9 แผนงานงบกลาง | 6 | 6.5217 | 7775780 | 42.3591
รวม | 73 | 79.3478 | 14900808 | 81.1732
รวมทั้งสิ้น | 92 | 100 | 18356808 | 100
หมายเหตุ - มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) จำนวน 329 โครงการ
- งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 คือ 37,128,000 บาท
11

## ยุทธ1
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ |  | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 | 1. ดำเนินการก่อสร้าง | 200000 | หมู่ที่ 1 ซอย 16 | กองช่าง
รางระบายน้ำ คสล.
ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร ระยะยาวรวม
79 เมตร
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด
2 | ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 | 1. ดำเนินการขยายเขตท่อจ่าย | 300000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
|  | น้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์ |  | ช่วงซอย 3 ถึงสนาม
|  | กลาง 3 นิ้ว ระยะความยาว |  | แข่งรถแก่งกระจาน
|  | 1,300 เมตร |  | เซอร์กิต
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด
12
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 1. ดำเนินการขยายเขตท่อ | 300000 | หมู่ที่ 1 ช่วงไร่ | กองช่าง
| บ้านซ่อง - วังจันทร์ | ส่งน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดท่อ |  | นายส่วน ทองอาบ
|  | ส่งน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว |  | ถึงสระเก็บน้ำบริเวณ
|  | ระยะความยาว 500 เมตร |  | โรงเรียนบ้านซ่อง
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
4 | วางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร | 1. ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ | 98000 | หมู่ที่ 1 ข้างบ้าน | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 | เพื่อการเกษตร ขนาดท่อระบาย |  | นายนิมิตร ภูเมน
|  | น้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. |  | ถึงที่นานางแนว
|  | ระยะความยาวรวม 120 เมตร |  | สินเมือง
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
13

## ยุทธ2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอย 7 | 1. ดำเนินการก่อสร้างถนน | 247000 | หมู่ที่ 2 ซอย 7 | กองช่าง
| หมู่ที่ 2 | ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 165 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
2 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยไร่ | 1. ดำเนินการก่อสร้างถนน | 330000 | หมู่ที่ 1 ซอยไร่ | กองช่าง
| นายจำลอง ทองจีน หมู่ที่ 1 | ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง |  | นายจำลอง ทองจีน
3 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
14
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้าน | 1. ดำเนินการก่อสร้างถนน | 310000 | หมู่ที่ 7 สายบ้าน | กองช่าง
| นางย้อม นุชอ่อง หมู่ที่ 7 | ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง |  | นางย้อม นุชอ่อง
3.50 เมตร ยาว 175 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
612.50 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
4 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้าน | 1. ดำเนินการก่อสร้างถนน | 105000 | หมู่ที่ 3 สายบ้าน | กองช่าง
| นายชาญ เอราวัล หมู่ที่ 3 | ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง |  | นายชาญ เอราวัล
3 เมตร ยาว 70 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
15
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้าน | 1. ดำเนินการก่อสร้างถนน | 472000 | หมู่ที่ 4 สายบ้าน | กองช่าง
| นายทอน โฉมแพ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 | ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง |  | นายทอน โฉมแพ
|  | 3 เมตร ยาว 315 เมตร |  | (ช่วงที่ 2)
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
6 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหลัง | 1. ดำเนินการก่อสร้างถนน | 200000 | หมู่ที่ 2 สายหลัง | กองช่าง
| สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดหนองมะกอก | ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง |  | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
| พัฒนา จำกัด (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ 2 | 4 เมตร ยาว 100 เมตร |  | วัดหนองมะกอกพัฒนา
|  | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ |  | จำกัด (ช่วงที่ ๑)
ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า
400 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
16
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยไร่ | 1. ดำเนินการก่อสร้างถนน | 100000 | หมู่ที่ 7 ซอยไร่ | กองช่าง
| นายอัทธยา สิทธิชัย หมู่ที่ 7 | ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง |  | นายอัทธยา สิทธิชัย
3 เมตร ยาว 67 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 201 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
8 | ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้าน | 1. ดำเนินการก่อสร้างถนน | 250000 | หมู่ที่ 8 สายบ้าน | กองช่าง
| นายพร้อม เกตุสุริโย (ช่วงที่ ๓) | ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง |  | นายพร้อม เกตุสุริโย
| หมู่ที่ 8 | 4 เมตร ยาว 125 เมตร |  | (ช่วงที่ 3)
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
17
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | ก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน | 1. ดำเนินการก่อสร้างถนน | 170000 | หมู่ที่ 5 สายบ้าน | กองช่าง
| นายนิวัฒน์ หอมเมือง หมู่ที่ 5 | ผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง |  | นายนิวัฒน์ หอมเมือง
4 เมตร ยาว 775 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
3,100 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
10 | ก่อสร้างผิวจราจรลูกรังห้วยกระบอก | 1. ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร | 194000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| หมู่ที่ 3 | ลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร |  | สายห้วยกระบอก
ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 3,100 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
18
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | ซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 | 1. ดำเนินการซ่อมสร้าง | 135000 | หมู่ที่ 3 สายบ้าน | กองช่าง
|  | ผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง |  | นายจาม ทองอาบ
4 เมตร ยาว 600 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
2,400 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
19

## ยุทธ3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | Big Cleaning Day | 1. จัดโครงการ | 10000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสาธารณสุขฯ
|  | Big Cleaning Day ในตำบล |  | ตำบลวังจันทร์
วังจันทร์
2. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ปราศจากขยะ
2 | รณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ | 1. จัดโครงการรณรงค์การลด | 5000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสาธารณสุขฯ
| ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุอาหาร | ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก |  | ตำบลวังจันทร์
และโฟมการบรรจุอาหาร
2. ลดอัตราการใช้ถุงพลาสติก
และกล่องโฟมการบรรจุอาหาร
3 | รณรงค์คัดแยกขยะ | 1. จัดโครงการรณรงค์คัดแยก | 20000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสาธารณสุขฯ
|  | ขยะ |  | ตำบลวังจันทร์
2. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก
การคัดแยกขยะ
20
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ | 1. จัดโครงการสร้างจิตสำนึก | 10000 | นักเรียนในเขต | กองสาธารณสุขฯ
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ |  | ตำบลวังจันทร์
และสิ่งแวดล้อม
2. เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
21

## ยุทธ4(1.1)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 | รับฟังปัญหาและความคิดเห็น | 5000 | หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 | สำนักปลัด
|  | ของประชาชน |  | ตำบลวังจันทร์
2 | เฉลิมพระชนมพรรษา | เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น | 80000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | พระราชกุศล
มหาวชริราลงกรณเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10
3 | งานเฉลิมพระชนมพรรษา | 1. จัดงานเฉลิมพระเกียรติ | 80000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
| สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ | 2. เด็กเล็ก/เยาวชนได้ระลึกถึง
| พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 | พระคุณของแม่ในวันแม่
และวันแม่แห่งชาติ
4 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 1. จัดโครงการปกป้องสถาบัน | 100000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
สำคัญของชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ
22
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | อบรมคุณธรรมและจริยธรรม | จัดอบรมคุณธรรมและ | 100000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
| คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล | จริยธรรม คณะผู้บริหาร
| ลูกจ้างและพนักงานจ้าง | พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
ประจำและพนักงานจ้าง
6 | อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ | จัดอบรมสัมมนาและศึกษา | 200000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
| คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. | ดูงานของคณะผู้บริหาร
| พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ | สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
| พนักงานจ้าง | ส่วนตำบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง
7 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 5000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
กฎหมายให้กับประชาชน
ในตำบลวังจันทร์
23
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 5400 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
จำนวน 2 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
9 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 6000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
จำนวน 2 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
10 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 32000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
11 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี | 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 17000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
จำนวน 1 เครื่อง
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
12 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 5600 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
จำนวน 2 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
24
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน | 1. จัดทำแผนที่ภาษีและ | 30000 | อบต.วังจันทร์ | กองคลัง
| ทรัพย์สิน | ทะเบียนทรัพย์สิน
2. เป็นการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.ให้ได้
มาตรฐาน
14 | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี | 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 15000 | อบต.วังจันทร์ | กองคลัง
| ในตำบล | ภาษีในตำบล
2. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบเรื่องของ
ภาษีในตำบล
15 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 2700 | อบต.วังจันทร์ | กองคลัง
จำนวน 1 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
25
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 3000 | อบต.วังจันทร์ | กองคลัง
จำนวน 1 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
17 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 12000 | อบต.วังจันทร์ | กองคลัง
| หรือชนิด LED สีแบบ Network | หรือชนิด LED สีแบบ Network
จำนวน 1 เครื่อง
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
18 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค | 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค | 30000 | อบต.วังจันทร์ | กองคลัง
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
19 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 5600 | อบต.วังจันทร์ | กองคลัง
ขนาด 800 VA จำนวน 2 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
26

## ยุทธ4(1.2)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบ | 1. จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณ | 20000 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
| พร้อมเสียงไซเรน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | ไฟวับวาบ พร้อมเสียงไซเรน
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จำนวน 1 ชุด
2. เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
27

## ยุทธ4(1.3)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 67000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
| ประจำปี 2561 | ประจำปี 2561
2. เป็นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่ได้มาร่วมกิจกรรม
2 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 2700 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
จำนวน 1 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
3 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 5500 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
4 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 3000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
จำนวน 1 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
5 | เครื่องพิมพ์ Printer ชนิดเลเซอร์ | 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer | 9600 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
ชนิดเลเซอร์
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
28
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 16000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
7 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 1. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 2800 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
จำนวน 1 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
8 | ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ | 1. จัดทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้ | 15000 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ | กองการศึกษาฯ
| พอเพียง | เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็ก |  | พอเพียง
และผู้ปกครอง
2. เด็กและผู้ปกครองได้เข้าใจ
และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
29
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | จัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่างๆ | 1. จัดกิจกรรม ศพด. | 5000 | วัดวังจันต์ (บ้านซ่อง) | กองการศึกษาฯ
|  | ในวันสำคัญต่างๆ |  | วัดบ้านหนองมะกอก
2. เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้ถึง
วันสำคัญทางศาสนา ได้แก่
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
10 | ประชุมผู้ปกครอง ศพด.ในสังกัด | 1. จัดประชุมผู้ปกครอง ศพด. | 5000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
| อบต.วังจันทร์ | ในสังกัด อบต.วังจันทร์
2. ผู้ปกครองได้เตรียมความ
พร้อมของผู้ปกครองในการเรียน
ของบุตร
30
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | พัฒนาครู ศพด. | 1. จัดโครงการพัฒนาครู ศพด. | 40000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
ให้กับครูทั้ง ๒ ศูนย์
2. ครู ศพด.สามารถนำความรู้
ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียน
การสอน
12 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 197200 | ศพด.บ้านซ่อง และ | กองการศึกษาฯ
| สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน | บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ |  | ศพด.บ้านหนองมะกอก
| รายหัว) | เรียนการสอนรายหัว) ได้แก่
สื่อการเรียนการสอน,วัสดุการ
ศึกษาหรือเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก
31
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 568400 | ศพด.บ้านซ่อง และ | กองการศึกษาฯ
| สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน | บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร |  | ศพด.บ้านหนองมะกอก
| เด็กนักเรียน) | กลางวันเด็กนักเรียน)
14 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม | 1186128 | โรงเรียนบ้านซ่อง | กองการศึกษาฯ
|  | (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด |  | โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
ศพด.บ้านซ่อง และ
ศพด.บ้านหนองมะกอก
15 | อาหารกลางวันโรงเรียนประถม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน | 2012000 | โรงเรียนบ้านซ่อง | กองการศึกษาฯ
| จำนวน 4 โรงเรียน | โรงเรียนประถม จำนวน |  | โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
|  | 4 โรงเรียน |  | โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
32

## ยุทธ4(1.4)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อวัสดุในการป้องกัน | 1. จัดซื้อวัสดุป้องกันโรคพิษ | 60000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสาธารณสุขฯ
| โรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขบ้า |  | ตำบลวังจันทร์
2. ใช้ในการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในตำบลวังจันทร์
2 | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1. จัดโครงการป้องกันและ | 19500 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสาธารณสุขฯ
|  | แก้ไขปัญหายาเสพติด |  | ตำบลวังจันทร์
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในตำบล
3 | ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 1. จัดโครงการป้องกันและ | 20000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสาธารณสุขฯ
|  | ปราบปรามยาเสพติด |  | ตำบลวังจันทร์
2. ประชาชนในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด
33
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา | 1. จัดโครงการรณรงค์เพื่อ | 10000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสาธารณสุขฯ
| ยาเสพติด | ป้องกันและแก้ไขปัญหา |  | ตำบลวังจันทร์
ยาเสพติด
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าในเกี่ยวกับการป้องกัน
5 | อบรมและป้องกันโรคเอดส์ | 1. จัดโครงการอบรมและ | 10000 | นักเรียนในตำบล | กองสาธารณสุขฯ
|  | ป้องกันโรคเอดส์ |  | วังจันทร์
2. ส่งเสริมความรู้ในเรื่องการ
ป้องกันโรคเอดส์ให้แก่เด็ก
นักเรียนในตำบล
6 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 2700 | อบต.วังจันทร์ | กองสาธารณสุขฯ
จำนวน 1 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
34
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 3000 | อบต.วังจันทร์ | กองสาธารณสุขฯ
จำนวน 1 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
8 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำ | 1. จัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน | 200000 | หมู่ที่ 6 | กองสาธารณสุขฯ
| หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก | หน้าอก หัวไหล่ จำนวน 1 ตัว |  | บ้านหนองจิก
อุปกรณ์บริหารหัวเข่า (แบบ
จักรยานล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว
อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้อง
และนวดหลัง จำนวน 1 ตัว
อุปกรณ์บริหารแขน - ลดหน้า
ท้อง (แบบดึงยกุต้มน้ำหนัก)
จำนวน 1 ตัว
35
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก
(แบบบิดเอวเดี่ยว) จำนวน
1 ตัว อุปกรณ์ซิทอัพ
ลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า
(แบบยกตุ้มน้ำหนัก) จำนวน
1 ตัว อุปกรณ์บริหารขา -
สะโพก (แบบเดินสลับเท้า)
จำนวน 1 ตัว อุปกรณ์บริหาร
ข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)
จำนวน 1 ตัว อุปกรณ์บริหาร
ขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)
จำนวน ๑ ตัว อุปกรณ์บริหาร
กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่
(แบบดึงยกตัว) จำนวน ๑ ตัว
36
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำ | 1. จัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน- | 200000 | หมู่ที่ 8 | กองสาธารณสุขฯ
| หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด | หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้ม |  | บ้านทุ่งเคล็ด
น้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว อุปกรณ์
บริหารข้อเข่า (แบบจักรยาน
ล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว อุปกรณ์
บริหารแขน-เข่า- ลดหน้าท้อง
(แบบถีบ ดึงล้อยาง) จำนวน
1 ตัว อุปกรณ์บริหารแขน
ลดหน้าท้องและนวดหลัง
จำนวน 1 ตัว อุปกรณ์บริหาร
แขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยก
ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก
(แบบบิดเอวเดียว) จำนวน
1 ตัว อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก
37
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หัวไล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า)
จำนวน 1 ตัว อุปกรณ์บริหาร
ข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)
จำนวน 1 ตัว อุปกรณ์บริหาร
กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่
(แบบดึงยกตัว) จำนวน 1 ตัว
อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและ
ออกกำลังแขน (แบบถีบ-ดึงยก
ลูกน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว
38

## ยุทธ4(1.5)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ | 1. จัดโครงการผู้พิการสดใส | 10000 | อบต.วังจันทร์ | กองสวัสดิการฯ
| ชุมชนร่วมใจ | ครอบครัวสุขสันต์ชุมชนร่วมใจ
2. ผู้พิการและผู้ดูแลที่เข้าร่วม
โครงการได้ประกอบกิจกรรม
ร่วมกันและเป็นการฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้พิการ
2 | ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา | 1. จัดโครงการส่งเสริมการ | 10000 | อบต.วังจันทร์ | กองสวัสดิการฯ
| ครอบครัว | เรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่
ประชาชน เยาวชนในวัย
เจริญพันธุ์ได้มีความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนสร้างครอบครัว
39
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 1. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 2700 | อบต.วังจันทร์ | กองสวัสดิการฯ
จำนวน 1 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
4 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 3000 | อบต.วังจันทร์ | กองสวัสดิการฯ
จำนวน 1 ตัว
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
40

## ยุทธ4(1.6)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ฟุต | 1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 9500 | อบต.วังจันทร์ | กองช่าง
| บานเลื่อนกระจก | 3 ฟุต บานเลื่อน จำนวน 1 ตู้
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
2 | เครื่องพิมพ์ Printer ขนาด A3 | 1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer | 20000 | อบต.วังจันทร์ | กองช่าง
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
2. เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
3 | อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า | 1. อุดหนุนให้กับการไฟฟ้า | 900000 | ตำบลวังจันทร์ | กองช่าง
ส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายาง
2. ขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทั้งตำบล
41
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ก่อสร้างอาคารสำหรับ | 1. ดำเนินการก่อสร้างอาคาร | 195000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน | สำหรับเครื่องออกกำลังกาย
| หมู่ที่ 6 | ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง
6 เมตร ยาว 9 เมตร
สูง 3 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.
2. ตามรูปแบบและรายการที่
อบต.วังจันทร์กำหนด)
42

## ยุทธ4(1.7)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน | 1. จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม | 15000 | อบต.วังจันทร์ | กองสวัสดิการฯ
อาชีพผู้สนใจในชุมชน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ในด้านการส่งเสริมอาชีพ
มากยิ่งขึ้น
2 | พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบล | 1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ | 15000 | อบต.วังจันทร์ | กองสวัสดิการฯ
| วังจันทร์ | องค์กรสตรีตำบลวังจันทร์
2. ผู้นำสตรีและองค์กรในกลุ่ม
สตรีรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้
3 | ลดการกระทำความรุนแรง | 1. จัดโครงการอบรมลดการ | 10000 | อบต.วังจันทร์ | กองสวัสดิการฯ
| ในครอบครัว | กระทำความรุนแรงในครอบครัว
2. ประชาชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในเบื้องต้น
43
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสาน | 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน | 30000 | ที่ทำการปกครอง | สำนักปลัด
| พลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) | ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ |  | อำเภอแก่งกระจาน
| อำเภอแก่งกระจาน | แก่งกระจาน
2. ผู้เข้ารับเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพผู้ประสานความรู้
ได้รับความรู้ร้อยละ 100
5 | จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด | 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน | 10000 | ที่ทำการปกครอง | สำนักปลัด
| ประจำปี 2561 | ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ |  | อำเภอแก่งกระจาน
แก่งกระจาน
2. ผู้เข้าร่วม/ประชาชนที่ได้
เข้าร่วมร้อยละ 80
44

## ยุทธ4(1.8)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | แข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด | 1. จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา | 180000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
| วังจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 3 | ต้านยาเสพติดวังจันทร์เกมส์
ครั้งที่ 3 ให้กับประชาชนใน
ตำบลวังจันทร์
2. ประชาชนและเยาวชนใน
ตำบลวังจันทร์ได้เล่นกีฬาเพื่อ
ห่างไกลจากยาเสพติดและ
เกิดความสามัคคี
2 | จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน | 1. จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ | 5000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
เยาวชน
2. ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ในตำบลวังจันทร์ที่เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง
45
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่างๆ | 1. จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน | 10000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
กีฬาต่างๆ
2. ร้อยละของเยาวชน/
ประชาชนในตำบลวังจันทร์
ที่เข้าร่วมได้มีกิจกรรมกีฬา
ในการออกกำลังกาย
4 | ท้องถิ่นสัมพันธ์แก่งกระจานเกมส์ | 1. จัดกิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ | 36000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
| ครั้งที่ 4 | แก่งกระจานเกมส์ ครั้งที่ 4
2. ร้อยละของจำนวนของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
46
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | วัสดุกีฬา | 1. จัดซื้อวัสดุกีฬาในการ | 36000 | หมู่ที่ 1 - ๘ | กองการศึกษาฯ
|  | ออกกำลังกายครบทุกหมู่บ้าน |  | ตำบลวังจันทร์
2. ประชาชนได้มีวัสดุกีฬาที่มี
คุณภาพใช้ในการทำกิจกรรม
ในด้านการออกกำลังกาย/
การกีฬา
6 | จัดงานวันสงกรานต์ | 1. จัดโครงการงานวันสงกรานต์ | 63000 | อบต.วังจันทร์ | กองการศึกษาฯ
ตามประเพณี/วัฒนธรรมภายใน
ตำบลวังจันทร์
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
47
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | จัดงานพระนครคีรี เมืองเพชร | 1. สนับสนุนการจัดงาน | 40000 | ที่ทำการปกครอง | กองการศึกษาฯ
|  | พระนครคีรี - เมืองเพชร |  | อำเภอแก่งกระจาน
ประจำปี 2561
2. หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถนำไปใช้ใน
การดำเนินกิจกรรม
8 | จัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยว | 1. สนับสนุนการจัดงาน | 30000 | ที่ทำการปกครอง | กองการศึกษาฯ
| แก่งกระจาน | เทศกาลกินปลา - พาเที่ยว |  | อำเภอแก่งกระจาน
แก่งกระจาน
2. หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถนำไปใช้ใน
การดำเนินกิจกรรม
48
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | วิ่งแก่งกระจานมินิมาราธอน | 1. สนับสนุนการจัดงาน | 30000 | ที่ทำการปกครอง | กองการศึกษาฯ
|  | วิ่งแก่งกระจานมินิมาราธอน |  | อำเภอแก่งกระจาน
2. หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถนำไปใช้ใน
การดำเนินกิจกรรม
10 | อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมและ | 1. สนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์ | 50000 | โรงเรียน | กองการศึกษาฯ
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมและ |  | แก่งกระจานวิทยา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. นักเรียนเห็นความสำคัญและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
กล้าแสดงออกและใช้ความคิด
ในทางที่สร้างสรรค์และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์จากการ
ทำกิจกรรม
49

## ยุทธ4(1.9)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.9 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1. ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ | 6288000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสวัสดิการฯ
|  | เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน |  | ตำบลวังจันทร์
2. เป็นการแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวผู้สูงอายุ
3. ร้อยละของคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1. ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ | 1068480 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสวัสดิการฯ
|  | เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน |  | ตำบลวังจันทร์
2. เป็นการแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวผู้พิการ
3. ร้อยละของคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ
50
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.9 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 1. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ | 60000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสวัสดิการฯ
เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
2. เป็นการแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวผู้ป่วยเอดส์
3. ร้อยละของคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยเอดส์
4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน | 1. จ่ายเป็นเงินสมทบตาม | 110000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองสาธารณสุขฯ
| สุขภาพ 40% | ระเบียบฯ 40% ของวงเงิน
ที่กองทุนสนับสนุนให้ อปท.
2. จำนวนประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์
51
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น
1.9 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
ที่ |  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 1. เพื่อสนับสนุนกองทุน | 30000 | อบต.วังจันทร์ | กองสวัสดิการฯ
สวัสดิการชุมชนตำบลวังจันทร์
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์
3. เป็นการพัฒนาความเข้มแข็ง
และพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชน
6 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับ | 219300 | อบต.วังจันทร์ | สำนักปลัด
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | สำนักงาน กบท.
52